## Приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «_24»__03___2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
| Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "ЭлС" на 2015 год | [14 empty] | _______________С.А.Ольховиков
|  |  | и план их финансирования | [11 empty] | (подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План года N (2015) | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого | План года 2015 | План года N+1 | План года N+2 *** | Итого
|  | С/П* | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 6.355 | 6.355 | 6.955 |  |  |  |  | 6.955 |  |  | 6.955
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 6.355 | 6.355 | 6.955 |  |  |  |  | 6.955 |  |  | 6.955
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 6.566 | 6.566 | 6.955 |  |  |  |  | 6.955 |  |  | 6.955
| По ЦРП и ПС: |  |  |  |  | 3.249 | 3.249 | 3.638 |  |  |  |  | 3.638 |  |  | 3.638
1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" | П | [5 empty] | 0.151 |  |  |  |  | 0.151 |  |  | 0.151
2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Стройбаза"" | П | [5 empty] | 0.238 |  |  |  |  | 0.238 |  |  | 0.238
3 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | П/С |  | 2015 | 2015 | 0.647 | 0.647 | 0.647 |  |  |  |  | 0.647 |  |  | 0.647
4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | С |  | 2015 | 2015 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |  |  |  |  | 1.104 |  |  | 1.104
5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | П/С | 0,46 | 2015 | 2015 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 0,46 |  |  | 0,46 | 1.498 |  |  | 1.498
| По ВЛ: |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
6 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | С | 0,5 | 2015 | 2015 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16
| По КЛ: |  |  |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  | 1.76 |  |  | 1.76
7 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. | П/С | 1,4 | 2015 | 2015 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1,4 |  |  | 1,4 | 1.76 |  |  | 1.76
| По основным фондам: |  |  |  |  | 1.397 | 1.397 | 1.397 |  |  |  |  | 1.397 |  |  | 1.397
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС». | П/С |  | 2015 | 2015 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |  |  |  |  | 1.397 |  |  | 1.397
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [5 empty] | 6.955 |  |  |  |  | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 1.2.
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «23»___09_2010 г. №114
Утверждаю
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЭлС" на год 2015 | [33 empty] | Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
(подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 6.955 | 0.654 | 1.929 | 3.822 | 0.55 | [12 empty] | 2.335
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 6.955 | 0.654 | 1.929 | 3.822 | 0.55
| По ЦРП и ПС: | [14 empty] | 3.638 | 0.416 | 0.516 | 2.156 | 0.55
1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" |  |  |  |  | 1986 | [9 empty] | 0.151 | 0.151
2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Стройбаза"" |  |  |  |  | 1974 | [9 empty] | 0.238 | 0.238
3 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 |  |  |  |  | 1995 | [9 empty] | 0.647 | 0.013 | 0.243 | 0.391
4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). |  |  |  |  | 1974 | [9 empty] | 1.104 | 0 | 0.052 | 0.502 | 0.55
5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. |  |  |  |  | 1985 |  | 2 ТМ-10/0,4кВ | 2х0,4 | [6 empty] | 1.498 | 0.014 | 0.221 | 1.263 | [5 empty] | 2015 |  | 2 ТМ-10/0,4кВ | 2х0,63
| По ВЛ: | [14 empty] | 0.16 |  | 0.16
6 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | [14 empty] | 0.16 |  | 0.16
| По КЛ: | [14 empty] | 1.76 | 0.156 | 0.617 | 0.987
7 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. | [8 empty] | 1990 | 25 |  | ААШв 3х95 | 1.4 |  | 1.76 | 0.156 | 0.617 | 0.987 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААШв 3х120 | 1.4
| По основным фондам: | [14 empty] | 1.397 | 0.082 | 0.636 | 0.679
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС». | [13 empty] | 1980 | 1.397 | 0.082 | 0.636 | 0.679 | [14 empty] | 2015
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## Приложение 1.3
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
С.А.Ольховиков
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 14 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План года 2015 |  |  |  |  | План года N + 1 | План года N + 2 | Итого | План года 2015 | [7 empty] | План года N + 1 | План года N + 2 |  |  | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  | N | N + 1 | N + 2 | Итого | N | N + 1 | N + 2 | Итого | млн. руб. | км | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 |  | 25 | 26 |  |  | 27
По ЦРП и ПС:
1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" | [19 empty] | 0.151 |  |  |  | 0.151 | [5 empty] | 0.151
2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Стройбаза"" | [19 empty] | 0.238 |  |  |  | 0.238 | [5 empty] | 0.238
3 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | [20 empty] | 0.647 |  |  | 0.647 | [5 empty] | 0.647
4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | [19 empty] | 0.73 | 0.374 |  |  | 1.104 | [5 empty] | 1.104
5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | [19 empty] | 1 | 0.498 |  |  | 1.498 | [5 empty] | 1.498
По ВЛ:
6 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | [11 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16
По КЛ:
7 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. | [11 empty] | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | [5 empty] | 1.76
По основным фондам:
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС». | [20 empty] | 1.397 |  |  | 1.397 | [5 empty] | 1.397
|  |  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [11 empty] | А.С.Шпекторов
|  |  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [11 empty] | С.Р.Караулова
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## приложение 2.1
Приложение N 2.1
к Приказу Минэнерго России
от "24" _03_ 2010 года N 114
Краткое описание инвестиционной программы
ОАО "ЭлС" на 2015 год
Утверждаю
Генеральный директор
____________Ольховиков С.А.
"__" ______ 2014года
М.П.
Паспорт
инвестиционной программы ОАО "ЭлС"
Наименование программы |  | Инвестиционная программа по техническому перевооружению и реконструкции объектов электрических сетей ОАО "ЭлС"
Основание для разработки программы |  | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Приказ Минэнерго России " 114 от 24.03.2010г. "Об утверждении формы инвестиционной программы субьектов электроэнергетики…"
Заказчик программы |  | ОАО "ЭлС"
Разработчик программы |  | ОАО "ЭлС"
Сроки реализации программы |  | 1 год
Цели и задачи программы |  | Выполнение инвестиционных орбязательств, повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей
Исполнители программы |  | ОАО "ЭлС"
Основные направления инвестиционной программы (перечень инвестиционных проектов) |  | Техническое перевооружение трансформаторных подстанций. Замена трансформаторов 10/0,4кВ, вводных и секционных выключателей в РУ-0.4кВ. Техническое перевооружение Т-1 ПС 110/6кВ "Стройбаза", замена высоковольтных вводов 110кВ.
Реконструкция кабельных линий 10кВ.
Реконструкция эл.сетей ремонтно-произзводственной базы ОАО "ЭлС".
Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ.
Источники финансирования программы |  | Собственные средства: - прибыль, направляемая на инвестиции.
Ожидаемые результаты |  | Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей г.Десногорска; уменьшение потерь электроэнергии, продление срока службы оборудования, уменьшение затрат на текущий и капитальный ремонт.
Настоящая инвестиционная программа разработана с целью восстановления основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электроэнергии. Инвестиционная программа ОАО "ЭлС" на 2015 год запланирована в размере 6,955млн.руб. Из них на техническое перевооружение трансформаторных подстанций планируется направить 3,876 млн.руб, на техническое перевооружение линий электропередачи - 2,359 млн.руб. На реконструкцию сетей ремонтно-производственной базы (основных фондов) -0.72 млн.руб. Большая часть инвестиций ОАО "ЭлС" будет направлена на техническое перевооружение электрических сетей. Программой предусмотена замена кабельных линий 10кВ, общей протяженностью -1.4км и расчистка трасс воздушных линий 6-10кВ до ширины охранных зон, общей протяженностью -0,5 км. Запланированы мероприятия по замене силовых трансформаторлв на ТП-2-3 на трансформаторы большей мощности и автоматических выключателей в РУ-0.4кВ ТП-2-3, на выключатели АВ2М на базе ВА -53-41 и ВА-55-41, которые отличающтся высокой надежностью, малыми эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и отвечают требованиям безопасности.Реализация инвестиционного проекта будет гарантировать начличие технической возможности присоединения энергопринимающих устройств как вновь строящихся объектов жилья и инфраструктуры, так и реконструируемых с увеличением мощности.Выполнение намеченных мероприятий позволит обновить основные фонды, повысить надежность электроснабжения г.Десногорска, улучшить качество электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждения оборудования и недоотпуска электроэнергии.
Запланированы мероприятия по замене силовых трансформаторов на ТП-2-3 на трансформаторы большей мощности и автоматических выключателей в РУ-0.4кВ ТП-2-3, на выключатели АВ2М на базе ВА -53-41 и ВА-55-41, которые отличающтся высокой надежностью, малыми эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и отвечают требованиям безопасности.Реализация инвестиционного проекта будет гарантировать начличие технической возможности присоединения энергопринимающих устройств как вновь строящихся объектов жилья и инфраструктуры, так и реконструируемых с увеличением мощности.Выполнение намеченных мероприятий позволит обновить основные фонды, повысить надежность электроснабжения г.Десногорска, улучшить качество электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждения оборудования и недоотпуска электроэнергии.
Инвестиционная программа содержит:
а) перечень инвестиционных проектов
№ п/п | Наименование проекта |  | Необходимые затраты, млн.руб (без НДС)
1 | Проектные работы по техническому перевооружению ЦРП-1. |  | 0.151
2 | Проектные работы по реконструкции ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ «Стройбаза». |  | 0.238
3 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. |  | 1.76
4 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33. |  | 0.647
5 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС». |  | 1.397
6 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). |  | 1.104
7 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. |  | 1.498
8 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. |  | 0.16
| ИТОГО: |  | 6.955
б) краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям инвестиционных проектов
Техническое перевооружение. Техническое перевооружение Т-1 ПС 110/6кВ "Стройбаза", замена высоковольтных вводов 110кВ.
Необходимость диагностики и капитального ремонта трансформатора Т-2 (ТДН-10000) ПС 110/6кВ «Стройбаза» обусловлена следующим: ПС «Стройбаза» находится в эксплуатации с 1974г., оборудование подстанции выработало свой ресурс и морально устарело. До 2012 года ремонт и реконструкция указанного оборудования не проводились, т.к. по планам развития и электрификации объектов САЭС было запланировано строительство силами Смоленской АЭС подстанции замещения «Стройбаза 2» взамен существующей ПС «Стройбаза». В 2012 году Смоленской АЭС исключено из ближайших планов строительство подстанции замещения ПС 110/6кВ «Стройбаза-2». В результате аварии (с последующим возгоранием) на ПС 110/6кВ «Сройбаза» в 2009 году вышел из строя один трансформатор и 1 секция ЗРУ-6кВ. Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей ОАО «ЭлС», подключенных от существующей ПС 110/6кВ «Стройбаза», выполнены работы по восстановлению поврежденного в результате аварии трансформатора Т-1. После ввода в работу трансформатора Т-1 необходимо выполнить работы по диагностике и капитальному ремонту трансформаора Т-2 и замене высоковольных вводов.
Техническое перевооружение. Техническое перевооружение трансформаторных подстанций. Замена трансформаторов 10/0,4кВ, вводных и секционных выключателей в РУ-0.4кВ. Замена ячеек КСО РУ-10
Для повышения надежности электроснабжения потребителей и создания возможности для технолочического присоединения необходимо выполнить реконструкцию ТП 10/0,4кВ № 2-3 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы 2х630кВА, заменой предохранителей и автоматических выключателей (вводных и секционного). Необходимость замены ячеек КСО РУ-10кВ ТП-33 обусловлена тем, что оборудование выработало свой ресурс, имеет ненадежносмть конструкцию и высокую вероятность отказов срабатывания.
Техническое перевооружение. Замена кабельных линий.
В соответствии с нормативными сроками службы кабели с алюминиевой оболочкой используются 25 лет. Свыше 70км электрических кабелей напряжением 0.4, 6, 10кВ подлежат замене. Наиболее долго служащие кабели со свинцовой оболочкой в условиях города с развитой промышленной инфраструктурой, коммунальными сетями, высоким уровнем подпочвенных вод подвергаются ускоренному разрушению водой с достаточно высоким содержанием щелочи. В данных условиях наиболее целесообразна прокладка более стойких к износу и разрушению кабелей с повышенными защитными свойствами из сшитого полиэтилена, соединение кабелей с применением более прочных и дешевых, в отличии от традиционных свинцовых, термоусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.
Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон.
В настоящее время просеки ВЛ-6-10кВ заужены по отношению в нормируемой величине в соответствии с ПУЭ. Расширение просек до нормируемой величины позволит минимизировать риски аварийных отключений и, как следствие, сократить недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб для потребителей и электросетевой компании.
Начальник ПТО Караулова С.Р.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24»___03___2010 г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
[12 empty] | ОАО "ЭлС" | [13 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
________________________Ольховиков С.А.
(подпись)
«___»________ 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости , % | Техническая готовность объекта , % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 6.955 | 6.955
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 6.955 | 6.955
| По ЦРП и ПС: | [14 empty] | 3.638 | 3.876
1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0.151 | 0.151 |  |  | повышение уровня технической оснащенности
2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Стройбаза"" | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0.238 | 0.238 |  |  | повышение уровня технической оснащенности
3 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0.647 | 0.647 |  |  | повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии
4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | Смоленская обл. | промзона САЭС |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 1.104 | 1.104 |  |  | повышение качества и надежности электроснабжения потребителей,создание возможности тех.присоединения для потребителей
5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 1.498 | 1.498 |  |  | повышение качества и надежности электроснабжения потребителей,создание возможности тех.присоединения для потребителей
| По ВЛ: | [14 empty] | 0.16 | 0.16
6 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 0.16 | 0.16 |  |  | сокращение недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба для потребителей и электросетевой компании
| По КЛ: | [14 empty] | 1.76 | 1.76
7 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. | Смоленская обл. | г.Десногорск |  |  | 1.4 |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 1.76 | 1.76 |  |  | повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии
| По основным фондам: | [14 empty] | 1.397 | 1.397
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС». | Смоленская обл. | промзона САЭС |  |  |  |  | 2015 | 2015 | [6 empty] | 1.397 | 1.397 |  |  | повышение качества и надежности электроснабжения объектов компании, снижение потерь на собств.нужды
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 2.3
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7000600
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #VALUE!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 50000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 5310455.1429 | 4425379.2857 | 3540303.4286 | 2655227.5714 | 1770151.7143 | 885075.8571 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 6195531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 885075.8571 | 885075.8571 | 885075.8571 | 885075.8571 | 885075.8571 | 885075.8571 | 885075.8571 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 862948.9607 | 730187.5821 | 597426.2036 | 464664.825 | 331903.4464 | 199142.0679 | 66380.6893 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -682195.8442 | -712178.4885 | -744069.1327 | -777982.257 | -814039.21 | -852368.6216 | -893106.8392 | -936398.3912 | -982396.4777 | -1031263.4907
Ремонт объекта | -53000 | -56180 | -59550.8 | -63123.848 | -66911.2789 | -70925.9556 | -75181.5129 | -79692.4037 | -84473.948 | -89542.3848
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -152195.8442 | -150378.4885 | -148561.1327 | -146743.777 | -144926.4212 | -143109.0654 | -141291.7097 | -139474.3539 | -137656.9982 | -135839.6424
EBITDA | 424317804.1558 | 476817821.5115 | 568001801.3473 | 717250575.3192 | 960070141.9856 | 1362180207.0689 | 2048603917.9599 | 3265650488.3416 | 5517847416.4114 | 9882352394.5338
Амортизация | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16 | -165214.16
EBIT | 424152589.9958 | 476652607.3515 | 567836587.1873 | 717085361.1592 | 959904927.8256 | 1362014992.9089 | 2048438703.7999 | 3265485274.1816 | 5517682202.2514 | 9882187180.3738
Проценты | -862948.9607 | -730187.5821 | -597426.2036 | -464664.825 | -331903.4464 | -199142.0679 | -66380.6893 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 423289641.035 | 475922419.7694 | 567239160.9837 | 716620696.3342 | 959573024.3792 | 1361815850.841 | 2048372323.1106 | 3265485274.1816 | 5517682202.2514 | 9882187180.3738
Налог на прибыль | -84657928.207 | -95184483.9539 | -113447832.1967 | -143324139.2668 | -191914604.8758 | -272363170.1682 | -409674464.6221 | -653097054.8363 | -1103536440.4503 | -1976437436.0748
Чистая прибыль | 338631712.828 | 380737935.8155 | 453791328.787 | 573296557.0673 | 767658419.5034 | 1089452680.6728 | 1638697858.4885 | 2612388219.3453 | 4414145761.8011 | 7905749744.299
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 424152589.9958 | 476652607.3515 | 567836587.1873 | 717085361.1592 | 959904927.8256 | 1362014992.9089 | 2048438703.7999 | 3265485274.1816 | 5517682202.2514 | 9882187180.3738
Амортизация | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16 | 165214.16
Проценты | -862948.9607 | -730187.5821 | -597426.2036 | -464664.825 | -331903.4464 | -199142.0679 | -66380.6893 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -84657928.207 | -95184483.9539 | -113447832.1967 | -143324139.2668 | -191914604.8758 | -272363170.1682 | -409674464.6221 | -653097054.8363 | -1103536440.4503 | -1976437436.0748
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -7000600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 5310455.1429 | -885075.8571 | -885075.8571 | -885075.8571 | -885075.8571 | -885075.8571 | -885075.8571 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов
ОАО "ЭлС" на 2014 год
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
__________________Ольховиков С.А.
(подпись)
«___»________ 20_14_ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__Энергосбережение и повышение энергетической эффективности____
по состоянию на _01.01.2015г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Проектные работы по теме "Техническое перевооружение ЦРП-1" | 2015-04-01 | 2015-10-01
1.1 | Разработка и выдача ТУ | 2015-04-01 | 2015-04-01
1.2 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2015-04-01 | 2015-06-01
1.3 | Разработка рабочей документации | 2015-06-01 | 2015-09-01
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-09-01 | 2015-10-01
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-09-01 | 2015-10-01
2 | Проектные работы по теме "Реконструкция ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Стройбаза"" | 2015-04-01 | 2015-10-01
2.1 | Разработка и выдача ТУ | 2015-04-01 | 2015-04-01
2.2 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2015-04-01 | 2015-06-01
2.3 | Разработка рабочей документации | 2015-06-01 | 2015-09-01
2.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-09-01 | 2015-10-01
2.5 | Утверждение проектной документации | 2015-09-01 | 2015-10-01
3 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | 2015-10-01 | 2015-12-21
3.1 | Разработка рабочей документации | 2015-10-01 | 2015-10-01
3.2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-10-01 | 2015-11-01
3.3 | График поставки основного оборудования на объект | 2015-11-01 | 2015-12-01
3.4 | Поставка основного оборудования | 2015-11-01 | 2015-12-01
3.5 | Монтаж основного оборудования | 2015-12-01 | 2015-12-31
3.6 | Пусконаладочные работы | 2015-12-01 | 2015-12-31
3.7 | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-01 | 2015-12-31
4 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | 2015-07-01 | 2015-12-31
4.1 | Разработка проекта производства работ | 2015-07-01 | 2015-07-01
4.2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-07-01 | 2015-08-15
4.3 | График поставки основного оборудования на объект | 2015-08-15 | 2015-09-01
4.4 | Поставка основного оборудования | 2015-08-15 | 2015-09-30
4.5 | Заключение логоворов на выполнение работ | 2015-07-01 | 2015-08-20
4.6 | Монтаж основного оборудования | 2015-09-30 | 2015-11-30
4.7 | Пусконаладочные работы | 2015-12-01 | 2015-12-20
4.8 | Завершение строительства | 2015-12-01 | 2015-12-20
4.9 | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-01 | 2015-12-31
5 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | 2015-07-01 | 2015-12-31
5.1 | Разработка рабочей документации | 2015-07-01 | 2015-07-01
5.2 | Разработка проекта производства работ | 2015-07-01 | 2015-07-01
5.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-07-01 | 2015-08-15
5.4 | График поставки основного оборудования на объект | 2015-08-15 | 2015-09-01
5.5 | Поставка основного оборудования | 2015-08-15 | 2015-09-30
5.6 | Монтаж основного оборудования | 2015-09-30 | 2015-11-30
5.7 | Пусконаладочные работы | 2015-12-01 | 2015-12-20
5.8 | Завершение строительства | 2015-12-01 | 2015-12-20
5.9 | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-01 | 2015-12-31
6 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | 2015-07-01 | 2015-10-01
6.1 | Разработка проекта производства работ | 2015-07-01 | 2015-07-15
6.2 | Оформление разрешения-ордера на производство работ | 2015-07-01 | 2015-07-15
6.3 | Заключение договоров на выполнение работ | 2015-07-15 | 2015-08-15
6.4 | Выполнение работ | 2015-08-15 | 2015-10-01
7 | Реконструкция двух КЛ-10кВ от ЦРП-2 до ТП-3-6. | 2015-06-01 | 2015-10-30
7.1 | Разработка рабочей документации | 2015-06-01 | 2015-06-15
7.2 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-06-15 | 2015-07-15
7.3 | Утверждение проектной документации | 2015-07-15 | 2015-07-30
7.4 | Разработка проекта производства работ | 2015-07-15 | 2015-07-30
7.5 | Оформление разрешения-ордера на производство работ | 2015-07-30 | 2015-07-30
7.5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-07-15 | 2015-08-15
7.7 | График поставки основного оборудования на объект | 2015-08-15 | 2015-08-30
7.8 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-08-15 | 2015-08-30
7.9 | Поставка основного оборудования | 2015-08-20 | 2015-09-10
7.10 | Заключение договоров на выполнение работ | 2015-08-01 | 2015-09-10
7.11 | Монтаж основного оборудования | 2015-09-10 | 2015-10-01
7.12 | Пусконаладочные работы | 2015-10-01 | 2015-10-01
7.13 | Завершение строительства | 2015-10-01 | 2015-10-01
7.14 | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-01
7.15 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-10-01 | 2015-10-30
7.16 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-10-01 | 2015-10-30
8 | Реконструкция внешнего электроснабжения и внутренних сетей электроснабжения Базы главного энергетика ОАО «ЭлС».
8.1 | Разработка рабочей документации | 2015-09-01 | 2015-10-01
8.2 | Утверждение проектной документации | 2015-10-01 | 2015-10-01
8.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-10-01 | 2015-11-01
8.4 | График поставки основного оборудования на объект | 2015-11-01 | 2015-11-20
8.5 | Поставка основного оборудования | 2015-11-01 | 2015-11-20
8.6 | Монтаж основного оборудования | 2015-11-20 | 2015-12-20
8.7 | Пусконаладочные работы | 2015-12-20 | 2015-12-25
8.8 | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-25 | 2015-12-28
8.9 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-28 | 2015-12-28
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
| Начальник ПТО |  |  |  |  | Караулова С.Р.

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24»__03___2010 г. №_2011_
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта ОАО "ЭлС"
Утверждаю
Генеральный директор
________________Ольховиков С.А.
(подпись)
«___»________ 2014года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Разработка и выдача ТУ | событие
1.2. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.3. | Разработка рабочей документации | работа
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Разработка проекта производства работ | событие
2.2. | Оформление разрешения-ордера на производство работ | событие
2.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
2.4. | График поставки основного оборудования на объект | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Заключение договоров на выполнение работ | событие
3.4. | Монтаж основного оборудования | работа
3.5. | Пусконаладочные работы | работа
3.6. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Начальник ПТО Караулова С.Р.

## приложение 4.1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24»___03__2010 г. №_2011
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
______________ С.А. Ольховиков
«___»________ 2014 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2015 год
Всего
1 | 2 | 3
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 6.955
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (Передача электроэнергии) | 6.955
1.2. | Выручка от прочей деятельности | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 6.955
1. | Материальные расходы, всего | 4.434
в том числе:
1.1. | Топливо | 0.441
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.943
1.3. | Покупная электроэнергия | 0.05
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 2.043
3. | Амортизационные отчисления | 0.07
4. | Налоги и сборы, всего | 0.02
5. | Прочие расходы, всего | 0.388
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 0.388
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 0
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0
| в том числе | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0
| в том числе | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 0
VI. | Налог на прибыль | 0
VII. | Чистая прибыль | 0
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0
| в том числе: | 0
1. | Фонд накопления | 0
2. | Резервный фонд | 0
3. | Выплата дивидендов | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0
XI. | Привлечение заемных средств | 0
| в том числе на: | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0
| в том числе по: | 0
1. | Инвестиционной программе | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 0
XIV. | Купля/продажа активов | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0
XVI. | Капитальные вложения | 0
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 6.955
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 6.955
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" А.С. Шпекторов

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24»___03___2010 г. №2011
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
______________ С.А. Ольховиков
«___»________ 2014года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План *2015 года млн. руб. | Итого млн. руб.
1 | Собственные средства | 6.955 | 6.955
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.955 | 6.955
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6.955 | 6.955
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1 | 1
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" А.С. Шпекторов

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
| N | N+1 | N+2 | . . . | 2020 | Итого
Выручка
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N-2 |  | год N-1
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие