## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»___03___2010 г. № 114
Отчет ОАО "ЭлС" (представляется ежеквартально)
об исполнении инвестиционной программы за 4-й квартал 2015 года, (представляется ежеквартально)
млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 8.205 | 8.228 | 2.0513 | 0 | 2.0513 | 2.836 | 2.0513 | 2.173 | 2.052 | 3.219 | 8.228 | 3.396 | 8.051 | 6.493 | -0.023 | 0.023 | 0.2803% | 0.477 | -0.454
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 8.205 | 8.228 | 2.0513 | 0 | 2.0513 | 2.836 | 2.0513 | 2.173 | 2.052 | 3.219 | 8.228 | 3.396 | 8.051 | 6.493 | -0.023 | 0.023 | 0.2803% | 0.477 | -0.454
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 8.205 | 8.228 | 2.0513 | 0 | 2.0513 | 2.836 | 2.0513 | 2.173 | 2.0513 | 3.219 | 8.228 | 3.396 | 8.051 | 6.493 | -0.023
| По ВЛ: |  | 2.384 | 2.686 | 0.596 | 0 | 0.596 | 2.509 | 0.596 | 0.177 | 0.596 | 0 | 2.686 | 0.177 | 2.509 | 2.509 | -0.302
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) |  | 1.425 | 1.581 | 0.35625 | 0 | 0.35625 | 1.581 | 0.35625 | 0 | 0.35625 | 0 | 1.581 | 0 | 1.581 | 1.581 | -0.156 | 0.156 | 10.95% | 0.156
2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 201 (замена провода на провод большего сечения) |  | 0.439 | 0.581 | 0.10975 | 0 | 0.10975 | 0.581 | 0.10975 | 0 | 0.10975 | 0 | 0.581 | 0 | 0.581 | 0.581 | -0.142 | 0.142 | 32.35% | 0.142
3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 308 (замена провода на провод большего сечения) |  | 0.343 | 0.347 | 0.08575 | 0 | 0.08575 | 0.347 | 0.08575 | 0 | 0.08575 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0.347 | -0.004 | 0.004 | 1.166% | 0.004
4 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. |  | 0.177 | 0.177 | 0.04425 | 0 | 0.04425 | 0 | 0.04425 | 0.177 | 0.04425 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| По КЛ: |  | 0.385 | 0.327 | 0.09625 | 0 | 0.09625 | 0.327 | 0.09625 | 0 | 0.09625 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0.058
5 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногорск и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ № 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 |  | 0.339 | 0.281 | 0.08475 | 0 | 0.08475 | 0.281 | 0.08475 | 0 | 0.08475 | 0 | 0.281 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.058 | -0.058 | -17.11% | -0.058
6 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 |  | 0.046 | 0.046 | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 0.046 | 0.0115 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0% | 0
| По ЦРП и ПС: |  | 5.436 | 5.215 | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 1.359 | 1.996 | 1.359 | 3.219 | 5.215 | 3.219 | 5.215 | 3.657 | 0.221
7 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 |  | 1.22 | 0.886 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0.23 | 0.305 | 0.656 | 0.886 | 0.656 | 0.886 | 0.886 | 0.334 | -0.334 | -27.38% |  | -0.334
8 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). |  | 2.019 | 2.252 | 0.50475 | 0 | 0.50475 | 0 | 0.50475 | 1.766 | 0.50475 | 0.486 | 2.252 | 0.486 | 2.252 | 0.694 | -0.233 | 0.233 | 11.54% | 0.233
9 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. |  | 2.197 | 2.077 | 0.54925 | 0 | 0.54925 | 0 | 0.54925 | 0 | 0.54925 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 0.12 | -0.12 | -5.462% |  | -0.12
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет ОАО "ЭлС" (представляется ежеквартально)
об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 4-й квартал 2015 года, (представляется ежеквартально)
млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.205 | 0.035 | 2.445 | 5.53 | 0.195 | 8.228 | 0.035 | 3.334 | 4.511 | 0.348 | 0.023 | 0 | 0.894 | -1.024 | 0.153 | 8.228 | 0.035 | 3.334 | 4.511 | 0.348
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.205 | 0.035 | 2.445 | 5.53 | 0.195 | 8.228 | 0.035 | 3.334 | 4.511 | 0.348 | 0.023 | 0 | 0.894 | -1.024 | 0.153 | 8.228 | 0.035 | 3.334 | 4.511 | 0.348
| По ВЛ: | 2.384 | 0 | 0.907 | 1.477 | 0 | 2.686 | 0 | 1.179 | 1.23 | 0.277 | 0.302 | 0 | 0.272 | -0.247 | 0.277 | 2.686 | 0 | 1.179 | 1.23 | 0.277
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) | 1.425 | 0 | 0.45 | 0.975 | 0 | 1.581 | 0 | 0.524 | 0.897 | 0.16 | 0.156 | 0 | 0.074 | -0.078 | 0.16 | 1.581 | 0 | 0.524 | 0.897 | 0.16 | [8 empty] | 2015 | 25 | СВ-110-5 | СИП3х120 | 1,74
2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 201 (замена провода на провод большего сечения) | 0.439 | 0 | 0.142 | 0.297 | 0 | 0.581 | 0 | 0.283 | 0.197 | 0.101 | 0.142 | 0 | 0.141 | -0.1 | 0.101 | 0.581 | 0 | 0.283 | 0.197 | 0.101 | [8 empty] | 2015 | 25 | СВ-105 | АС-70 СИП-70 | 0,63 0,27
3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 308 (замена провода на провод большего сечения) | 0.343 | 0 | 0.138 | 0.205 | 0 | 0.347 | 0 | 0.195 | 0.136 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.057 | -0.069 | 0.016 | 0.347 | 0 | 0.195 | 0.136 | 0.016 | [8 empty] | 2015 | 25 | СВ-105 | АС-70 | 0,9
4 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0
| По КЛ: | 0.385 | 0 | 0.177 | 0.208 | 0 | 0.327 | 0 | 0.145 | 0.182 | 0 | -0.058 | 0 | -0.027 | -0.031 | 0 | 0.327 | 0 | 0.145 | 0.182 | 0 | [12 empty] | 0.35
5 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногорск и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ № 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 | 0.339 | 0 | 0.132 | 0.207 | 0 | 0.281 | 0 | 0.105 | 0.176 | 0 | -0.058 | 0 | -0.027 | -0.031 | 0 | 0.281 | 0 | 0.105 | 0.176 | 0 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | ААШв 3х185 | 0,21
6 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 | 0.046 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0 | 0.04 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.04 | 0.006 | 0 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | ААШв 3х95 | 0,14
| По ЦРП и ПС: | 5.436 | 0.035 | 1.361 | 3.845 | 0.195 | 5.215 | 0.035 | 2.01 | 3.099 | 0.071 | -0.221 | 0 | 0.649 | -0.746 | -0.124 | 5.215 | 0.035 | 2.01 | 3.099 | 0.071
7 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | 1.22 | 0.017 | 0.171 | 0.944 | 0.088 | 0.886 | 0.017 | 0.459 | 0.41 | 0 | -0.334 | 0 | 0.288 | -0.534 | -0.088 | 0.886 | 0.017 | 0.459 | 0.41 | 0
8 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | 2.019 | 0 | 1.015 | 1.004 | 0 | 2.252 | 0 | 0.958 | 1.223 | 0.071 | 0.233 | 0 | -0.057 | 0.219 | 0.071 | 2.252 | 0 | 0.958 | 1.223 | 0.071
9 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | 2.197 | 0.018 | 0.175 | 1.897 | 0.107 | 2.077 | 0.018 | 0.593 | 1.466 | 0 | -0.12 | 0 | 0.418 | -0.431 | -0.107 | 2.077 | 0.018 | 0.593 | 1.466 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0.46
…
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24»__03___2010 г. №114
Отчет ОАО "ЭлС" (представляется ежеквартально)
об источниках финансирования инвестиционных программ за 4-й квартал 2015 года, (представляется ежеквартально)
млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 8.205 | 8.228 | 2.051 | 0 | 2.051 | 2.836 | 2.051 | 2.173 | 2.052 | 3.219
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.205 | 8.228 | 2.051 | 0 | 2.051 | 2.836 | 2.051 | 2.173 | 2.052 | 3.219
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 8.205 | 8.228 | 2.051 | 0 | 2.051 | 2.836 | 2.051 | 2.173 | 2.052 | 3.219
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 8.205 | 8.228 | 2.051 | 0 | 2.051 | 2.836 | 2.051 | 2.173 | 2.052 | 3.219
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [7 empty] | А.С.Шпекторов
| Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [7 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет ОАО "ЭлС" о вводах/выводах объектов за 4 квартал 2015 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г. | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| По ВЛ: |  | 3.54 |  |  | 3.54 |  | 3.54 |  |  | 3.54
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) |  | 1.74 |  |  | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.74
2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 201 (замена провода на провод большего сечения) |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0.9
3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 308 (замена провода на провод большего сечения) |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0.9
4 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ.
| По КЛ: |  |  |  |  | 0,35
5 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногорск и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ № 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 |  | 0.21 |  |  | 0.21 |  | 0.21 |  |  | 0.21
6 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0.14
| По ЦРП и ПС: |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,46
7 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33
8 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода).
9 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. |  |  |  | 0.46 | 0,46 |  |  |  | 0.46 | 0,46
|  | Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | А.С.Шпекторов
|  | Начальник ПТО ОАО "ЭлС" | [10 empty] | С.Р.Караулова

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24»__03___2010 г. №114
Отчет ОАО "ЭлС" (представляется ежеквартально)
об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4-й квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЭлС"
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
по состоянию на _01.07_ 2015 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
По ВЛ:
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 100 | 0
2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 201 (замена провода на провод большего сечения) | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 100 | 0
3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 308 (замена провода на провод большего сечения) | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 100 | 0
4 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 100 | 0
По КЛ:
5 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногорск и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ № 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 100 | 0
6 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 2014-07-01 | 2015-06-01 | 100 | 0
По ЦРП и ПС:
7 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 | 2015-10-01 | 2015-12-30 | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 100 | 81
8 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 100 | 13
9 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 2015-07-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
| Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" |  |  |  |  | А.С.Шпекторов
| Начальник ПТО ОАО "ЭлС" |  |  |  |  | С.Р.Караулова
0

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»__03__2010 г. № 114
Отчет ОАО "ЭлС" о техническом состоянии объекта за 4-й квартал 2015 года
Утверждаю
Генеральный директор
_______________С.А.Ольховиков
«___»________ 2015 год
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
По ВЛ:
1 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ № 1008 электроснабжения ЦРП-3 (замена опор и монтаж самонесущего изолированного провода) |  |  | 1.74 | 2014 | 2015 | х |  |  | х
2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 201 (замена провода на провод большего сечения) |  |  | 0.9 | 2014 | 2015 | х |  |  | х
3 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10кВ № 308 (замена провода на провод большего сечения) |  |  | 0.9 | 2014 | 2015 | х |  |  | х
4 | Расширение просек ВЛ-6-10кВ до ширины охранных зон ВЛ. |  |  |  | 2015 | 2015
По КЛ:
5 | Замена кабельных вводов 10кВ в ПС "Десногорск и в ЦРП-3 (2 нитки каждый ввод) на ВЛ-10кВ № 1008 внешнего электроснабжения ЦРП-3 |  |  | 0.21 | 2014 | 2015 | х |  |  | х
6 | Замена кабельных вводов ВЛ-10кВ № 308 от ЦРП-3 до первой опоры ВЛ-308 |  |  | 0.14 | 2014 | 2015 | х |  |  | х
По ЦРП и ПС:
7 | Техническое перевооружение РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 33 |  |  |  | 2015 | 2015 | х |  | х
8 | Техническое перевооружение оборудования 2 секции 110кВ ПС 110/6 кВ «Стройбаза» (трансформатор 110/6кВ и высоковольтные ввода). |  |  |  | 2015 | 2015 |  |  | х
9 | Техническое перевооружение ТП10/0,4кв № 2-3 с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности. | 0.46 |  |  | 2015 | 2015 | х |  | х
| Начальник ПЭО ОАО "ЭлС" |  |  |  |  | А.С.Шпекторов
| Начальник ПТО ОАО "ЭлС" |  |  |  |  | С.Р.Караулова